## ГЕРЛЕН
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3
ООО «Региональная Управляющая Компания»
[7 empty] | 4 |  |  | 3 |  |  | 16 | м |  | 88.13 |  | 264.39 | [6 empty] | 12 | 3 |  |  |  |  | 1 | м | 1
[6 empty] | Lр мп |  |  | Lф м |  |  |  | Расход расч. (кг/м) | [6 empty] | Материал кг | [5 empty] | Расход факт.(кг)
0
Швы(м) | [5 empty] | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | Ʃ= 4,4 (0,4) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1м/м
ΣLЛ1=Lш+Lтрх0.7+Скх6 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 1.1 | [6 empty] | (0,4 б)
Всего по листу | [5 empty] | 4 |  |  | 3 |  |  |  | Лента Герлен | [6 empty] | (0,4 б) |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1м/м
всего по дому | [8 empty] | 3 |  |  |  | Лента Герлен | [11 empty] | 1 | 3 |  |  |  | 1м/м
|  |  |  | Фамилия |  |  |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  | Гагарина | [7 empty] | д. 5 |  |  | кв. 71
Выполнил |  |  |  | Кудымов А. Г. | [7 empty] | 2020-10-30
Принял |  |  |  | Ефимовой И.О. | [10 empty] | Заполнение швов лентой Герлен | [15 empty] | 135
Проверил | [30 empty] | Лист 1
Note on N50: № работ

## ЦЕРЕЗИТ
0.25
1.63
|  | 0.25 | [6 empty] | 2.25
0.13
0.96
кв 71
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0.1248 |  | 2.16 |  | 1.5648 |  |  |  | 0.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0.24 |  | 0.1248 |  | 2.16 |  | 1.5648 |  |  |  | 0.24
ООО «Региональная Управляющая Компания»
[7 empty] | 4.3296 |  |  | 4.3296 |  |  | 4 | м2 |  | 586.76 |  | 2804.8261 | [6 empty] | 20 | 10 |  |  |  |  | 1 | кг. | 2
[6 empty] | Lр мп |  |  | Sф м2 |  |  |  | Расход расч. (кг/м) | [6 empty] | Материал кг | [5 empty] | Расход факт.(кг)
Швы(м) | [5 empty] | 4.3296 |  |  | 4.3296 |  |  |  | 2.2 | [6 empty] | Ʃ= 9,52512 (0,5) | [5 empty] | 10 |  |  |  | 2,31кг./м2
Всего по листу | [5 empty] | 4.3296 |  |  | 4.3296 |  |  |  | С/С Церезит CR 65 | [9 empty] | 1 |  | 2.3097 | 10 |  |  |  | 2,31кг./м2
всего по дому | [8 empty] | 4.3296 |  |  |  | С/С Церезит CR 65 | [11 empty] | 2.3097 | 10 |  |  |  | 2,31кг./м2
|  |  |  | Фамилия |  |  |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  | Гагарина | [7 empty] | д. 5 |  |  | кв. 71
Выполнил |  |  |  | Кудымов А. Г. | [7 empty] | 2020-10-30
Принял |  |  |  | Ефимовой И.О. | [10 empty] | Герметизация площадей наружных панелей | [15 empty] | 135
Проверил | [30 empty] | Лист 2
Note on N51: № работ

## Акт расх. мат.
ИП Кудымов А.Г.
Адрес: 143300, Моск. обл., г. Наро-Фоминск, Пионерский проезд, д. 4, кв. 2
тел: 8-916-103-96-60; (234)3-95-67
e-mail; kudimovan@mail.ru
Акт № 135
Расхода материалов на объекте по адресу, ул. Гагарина, д. 5
|  |  | от | 2020-10-30
| Заказчик: | ООО «Региональная Управляющая Компания»
| Исполнитель: | ИП Кудымов А.Г.
№ | Наименование товара |  |  | Ед. изм | Кол-во | Единица измерения | Количество
1 | Лента Герлен |  |  | м | 3 | м | 3 | 62.72
2 | С/С Церезит CR 65 |  |  | м2 | 4.3296 | кг. | 10 | 65.52
Ответственное лицо |  |  | ИП________________________________ Кудымов А.Г.
м.п.

## Счёт
ИП Кудымов А.Г.
Адрес: 143300, Моск. обл., г. Наро-Фоминск, Пионерский проезд, д. 4, кв. 2
тел: 8-916-103-96-60; (234)3-95-67
e-mail; kudimovan@mail.ru
Образец заполнения платежного поручения
ИНН 503000532452 |  | КПП 0 |  | Сч № | 40802810403300150539
Получатель
ИП Кудымов Андрей Григорьевич
Банк получателя |  |  |  | БИК | 044525181
Банк "Возрождение" (ПАО) г. Москва |  |  |  | К/Сч | 30101810900000000181
|  | Счёт № 135 от |  | 2020-10-30
|  |  | 135 |  | 2020-10-30
Заказчик: ООО «Региональная Управляющая Компания» ; Гагарина д. 5
Плательщик: ООО «Региональная Управляющая Компания»
№ | Наименование товара |  |  | Единица изме рения | Коли чество | Цена | Сумма
1 | Минимальный объём с одной крыши: Гидроизоляция площадей наружных стен |  |  | ед | 1 | 4752 | 4752
2 | Лента Герлен |  |  | м | 3 | 62.72 | 188.16
3 | С/С Церезит CR 65 |  |  | кг. | 10 | 65.52 | 655.2
[6 empty] | Итого: | 5595.36
[6 empty] | Без налога (НДС): | 0
[6 empty] | Всего к оплате: | 5595.36
Всего наименований: 3 на сумму: 5 тыс.595 руб. 36 коп
Пять тысяч пятьсот девяносто пять рублей 36 коп.
ИП________________________________ Кудымов А.Г.
м.п.
5 | 595 | 36
5000 | 595

## Акт КС-2
Унифицированая форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | ООО «Региональная Управляющая Компания» | [6 empty] | по ОКПО
Подрядчик ( Субподрядчик ) |  |  |  | ИП Кудымов А.Г | [5 empty] | по ОКПО
Стройка |  | Ремонт фасада
Объект | Жилое здание Гагарина д. 5
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт ) | номер |  | 121
[9 empty] | дата |  | 2017-04-06
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[5 empty] | АКТ | 135 | 2020-10-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | Сметная ( договорная ) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда ) | [6 empty] | 5595.36 |  |  | руб.
номер |  | наименование работ |  |  | номер единичной расценки |  | единица измения | выполнено работ
по порядку | позиции по смете | [6 empty] | количество | цена за единицу руб. |  | стоимость руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
1 | 16 | Минимальный объём с одной крыши: Гидроизоляция площадей наружных стен |  |  |  |  | ед | 1 | 4752 |  | 4752
2 | 4 | Лента Герлен |  |  |  |  | м | 3 | 62.72 |  | 188.16
3 | 0 | С/С Церезит CR 65 |  |  |  |  | кг. | 10 | 65.52 |  | 655.2
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 5595.36
|  |  |  | К= | 0 |  |  | Без НДС |  |  | 0
[10 empty] | Всего по акту | 5595.36
|  |  | Сдал | ИП Кудымов А. Г. | [5 empty] | А.Г.Кудымов
М П
|  |  | Принял | [6 empty] | / И.О.Ефимовой. /
|  |  | директор | [6 empty] | / И.О.Ефимова. /
М П

## Справка КС-3
Унифицированая форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 104
Код
Форма по ОКУД
Инвестор: | [8 empty] | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | ООО «Региональная Управляющая Компания» | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик ( Субподрядчик ) |  |  | ИП Кудымов А.Г | [5 empty] | по ОКПО
Стройка |  | Ремонт фасада
Объект | Жилое здание Гагарина д. 5
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт ) | номер |  |  | 121
[7 empty] | дата |  |  | 2017-04-06
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
|  | СПРАВКА |  | 135 | 2020-10-30 |  | 2020-10-30 |  | 2020-10-30
о стоимости выполненных работ и затрат
номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ оборудования, затрат |  |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат (в руб.)
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года по отчётный месяц включительно |  | в том числе за отчётный месяц
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Всего затрат включаемых в стоимость работ |  |  |  | 5595.36 | 5595.36 |  | 5595.36
2 | В том числе
| Акт № 135 |  |  |  | 0 | 5595.36 |  | 5595.36
3 | Итого |  |  |  | 0 | 5595.36 |  | 5595.36
[6 empty] | НДС |  | 0
[7 empty] | Всего с учётом НДС | 5595.36
|  |  | Подрядчик: |  |  |  | / А.Г.Кудымов /
|  |  | Заказчик: |  |  |  | / И.О.Ефимова. /