## Отливы
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2
ООО «Региональная Управляющая Компания»
[7 empty] | 106.2 |  |  | 5.2 |  |  | 47 | м |  | 345.49 |  | 1796.548 | [6 empty] | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 1 | шт | 1
[6 empty] | Lр мп |  |  | Lф м |  |  |  | Расход расч. (кг/м) | [6 empty] | Материал кг | [5 empty] | Расход факт.(кг)
0
Отливы (м) | [5 empty] | 106.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Ʃ= 106,2 (106,2) | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 0,49шт/м
ΣLЛ1=Lш+Lтрх0.7+Скх6 | [5 empty] | 106.2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | (106,2 б)
Всего по листу | [5 empty] | 106.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | Отлив 50х2500 | [6 empty] | (106,2 б) |  |  | 1 |  | 0.48077 | 2.5 |  |  |  | 0,49шт/м
всего по дому | [8 empty] | 5.2 |  |  |  | Отлив 50х2500 | [11 empty] | 0.48077 | 2.5 |  |  |  | 0,49шт/м
|  |  |  | Фамилия |  |  |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  | Курчатова 27А | [7 empty] | д. 217 |  |  | кв. 217
Выполнил |  |  |  | Кудымов А. Г. | [7 empty] | 2020-10-28
Принял |  |  |  | Ефимовой И.О. | [10 empty] | Устройство обделок на фасадах | [15 empty] | 130
Проверил | [30 empty] | Лист 1
Note on N50: № работ

## Акт расх. мат.
ИП Кудымов А.Г.
Адрес: 143300, Моск. обл., г. Наро-Фоминск, Пионерский проезд, д. 4, кв. 2
тел: 8-916-103-96-60; (234)3-95-67
e-mail; kudimovan@mail.ru
Акт № 130
Расхода материалов на объекте по адресу, ул. Курчатова 27А, д. 217
|  |  | от | 2020-10-28
| Заказчик: | ООО «Региональная Управляющая Компания»
| Исполнитель: | ИП Кудымов А.Г.
№ | Наименование товара |  |  | Ед. изм | Кол-во | Единица измерения | Количество
1 | Отлив 50х2500 |  |  | м | 5.2 | шт | 2.5
Ответственное лицо |  |  | ИП________________________________ Кудымов А.Г.
м.п.

## Счёт
ИП Кудымов А.Г.
Адрес: 143300, Моск. обл., г. Наро-Фоминск, Пионерский проезд, д. 4, кв. 2
тел: 8-916-103-96-60; (234)3-95-67
e-mail; kudimovan@mail.ru
Образец заполнения платежного поручения
ИНН 503000532452 |  | КПП 0 |  | Сч № | 40802810403300150539
Получатель
ИП Кудымов Андрей Григорьевич
Банк получателя |  |  |  | БИК | 044525181
Банк "Возрождение" (ПАО) г. Москва |  |  |  | К/Сч | 30101810900000000181
|  | Счёт № 130 от |  | 2020-10-28
|  |  | 130 |  | 2020-10-28
Заказчик: ООО «Региональная Управляющая Компания» ; Курчатова 27А д. 217
Плательщик: ООО «Региональная Управляющая Компания»
№ | Наименование товара |  |  | Единица изме рения | Коли чество | Цена | Сумма
1 | Минимальный объём с одной крыши: Устройство обделок на фасадах |  |  | ед | 1 | 4752 | 4752
2 | Отлив 50х2500 |  |  | шт | 2.5 | 896 | 2240
[6 empty] | Итого: | 6992
[6 empty] | Без налога (НДС): | 0
[6 empty] | Всего к оплате: | 6992
Всего наименований: 2 на сумму: 6 тыс.992 руб. 0 коп
Шесть тысяч девятьсот девяносто два рубля 00 коп.
ИП________________________________ Кудымов А.Г.
м.п.
6 | 992 | 0
6000 | 992

## Акт КС-2
Унифицированая форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | ООО «Региональная Управляющая Компания» | [6 empty] | по ОКПО
Подрядчик ( Субподрядчик ) |  |  |  | ИП Кудымов А.Г | [5 empty] | по ОКПО
Стройка |  | Обделки на фасаде
Объект | Жилое здание Курчатова 27А д. 217
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт ) | номер |  | 121
[9 empty] | дата |  | 2017-04-06
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[5 empty] | АКТ | 130 | 2020-10-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | Сметная ( договорная ) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда ) | [6 empty] | 6992 |  |  | руб.
номер |  | наименование работ |  |  | номер единичной расценки |  | единица измения | выполнено работ
по порядку | позиции по смете | [6 empty] | количество | цена за единицу руб. |  | стоимость руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
1 | 47 | Минимальный объём с одной крыши: Устройство обделок на фасадах |  |  |  |  | ед | 1 | 4752 |  | 4752
2 | 0 | Отлив 50х2500 |  |  |  |  | шт | 2.5 | 896 |  | 2240
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 6992
|  |  |  | К= | 0 |  |  | Без НДС |  |  | 0
[10 empty] | Всего по акту | 6992
|  |  | Сдал | ИП Кудымов А. Г. | [5 empty] | А.Г.Кудымов
М П
|  |  | Принял | [6 empty] | / И.О.Ефимовой. /
|  |  | директор | [6 empty] | / И.О.Ефимова. /
М П

## Справка КС-3
Унифицированая форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 104
Код
Форма по ОКУД
Инвестор: | [8 empty] | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | ООО «Региональная Управляющая Компания» | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик ( Субподрядчик ) |  |  | ИП Кудымов А.Г | [5 empty] | по ОКПО
Стройка |  | Обделки на фасаде
Объект | Жилое здание Курчатова 27А д. 217
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт ) | номер |  |  | 121
[7 empty] | дата |  |  | 2017-04-06
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
|  | СПРАВКА |  | 130 | 2020-10-28 |  | 2020-10-28 |  | 2020-10-28
о стоимости выполненных работ и затрат
номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ оборудования, затрат |  |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат (в руб.)
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года по отчётный месяц включительно |  | в том числе за отчётный месяц
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Всего затрат включаемых в стоимость работ |  |  |  | 6992 | 6992 |  | 6992
2 | В том числе
| Акт № 130 |  |  |  | 0 | 6992 |  | 6992
3 | Итого |  |  |  | 0 | 6992 |  | 6992
[6 empty] | НДС |  | 0
[7 empty] | Всего с учётом НДС | 6992
|  |  | Подрядчик: |  |  |  | / А.Г.Кудымов /
|  |  | Заказчик: |  |  |  | / И.О.Ефимова. /