## ГЕРЛЕН
1.25
0.64
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.53
ООО «Региональная Управляющая Компания»
[7 empty] | 103.53 |  |  | 2.53 |  |  | 16 | м |  | 88.13 |  | 222.9689 | [6 empty] | 12 | 2.783 |  |  |  |  | 1 | м | 1
[6 empty] | Lр мп |  |  | Lф м |  |  |  | Расход расч. (кг/м) | [6 empty] | Материал кг | [5 empty] | Расход факт.(кг)
0
Швы (м) | [5 empty] | 103.53 |  |  | 2.53 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | Ʃ= 113,883 (9,5) | [5 empty] | 2.783 |  |  |  | 1,1м/м
ΣLЛ1=Lш+Lтрх0.7+Скх6 | [5 empty] | 103.53 | [6 empty] | 1.1 | [6 empty] | (9,5 б)
Всего по листу | [5 empty] | 103.53 |  |  | 2.53 |  |  |  | Лента Герлен | [6 empty] | (9,5 б) |  |  | 1 |  | 1.1 | 2.783 |  |  |  | 1,1м/м
всего по дому | [8 empty] | 2.53 |  |  |  | Лента Герлен | [11 empty] | 1.1 | 2.783 |  |  |  | 1,1м/м
|  |  |  | Фамилия |  |  |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  | Комсомольская | [7 empty] | д. 1 |  |  | кв. 55
Выполнил |  |  |  | Кудымов А. Г. | [7 empty] | 2020-10-29
Принял |  |  |  | Ефимовой И.О. | [10 empty] | Заполнение швов лентой Герлен | [15 empty] | 133
Проверил | [30 empty] | Лист 1
Note on N50: № работ

## ХАВЕГ
3.4
1.3
0.3
[11 empty] | S= |  | 6.151
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.151
ООО «Региональная Управляющая Компания»
[7 empty] | 36.906 |  |  | 6.151 |  |  | 6 | м |  | 120.74 |  | 965.6406 | [6 empty] | 20 | 10 |  |  |  |  | 1 | л. | 2
[6 empty] | Lр мп |  |  | Lф м |  |  |  | Расход расч. (кг/м) | [6 empty] | Материал кг | [5 empty] | Расход факт.(кг)
Площади(м2) | [5 empty] | 6.151 |  |  | 6.151 |  |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 60 |  |  |  | 9,76л./м
ΣLЛ1=Lш+Lтрх0.7+Скх6 | [5 empty] | 36.906 |  |  | 6.151 | [16 empty] | 10 |  |  |  | 1,63л./м
Всего по листу | [5 empty] | 36.906 |  |  | 6.151 |  |  |  | Гидроизол ПБК " HAVEG" | [9 empty] | 1 |  | 1.6258 | 10 |  |  |  | 1,63л./м
всего по дому | [8 empty] | 6.151 |  |  |  | Гидроизол ПБК " HAVEG" | [11 empty] | 1.6258 | 10 |  |  |  | 1,63л./м
|  |  |  | Фамилия |  |  |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  | Комсомольская | [7 empty] | д. 1 |  |  | кв. 5
Выполнил |  |  |  | Кудымов А. Г. | [7 empty] | 2020-10-29
Принял |  |  |  | Ефимовой И.О. | [10 empty] | Гидроизоляция козырьков балконов мастикой в 1 слой | [15 empty] | 133
Проверил | [30 empty] | Лист 2
Note on N51: № работ

## ЦЕРЕЗИТ
3
1.71
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3
ООО «Региональная Управляющая Компания»
[7 empty] | 4.3 |  |  | 4.3 |  |  | 4 | м2 |  | 586.76 |  | 3488.7086 | [6 empty] | 20 | 21.714 |  |  |  |  | 0 | кг. | 3
[6 empty] | Lр мп |  |  | Sф м2 |  |  |  | Расход расч. (кг/м) | [6 empty] | Материал кг | [5 empty] | Расход факт.(кг)
Швы(м) | [5 empty] | 4.3 |  |  | 4.3 |  |  |  | 2.2 | [12 empty] | 9.46 |  |  |  | 2,2кг./м2
Всего по листу | [5 empty] | 4.3 |  |  | 4.3 |  |  |  | С/С Церезит CR 65 | [9 empty] | 1 |  | 2.2 | 9.46 |  |  |  | 2,2кг./м2
2.2
|  |  |  | Фамилия |  |  |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  | Комсомольская | [7 empty] | д. 1 |  |  | кв. 55
Выполнил |  |  |  | Кудымов А. Г. | [7 empty] | 2020-10-29
Принял |  |  |  | Ефимовой И.О. | [10 empty] | Герметизация площадей наружных панелей | [15 empty] | 133
Проверил | [30 empty] | Лист 3
[21 empty] | 0.5 |  | 0.8 |  |  | 0.3
[20 empty] | 1.86 |  |  |  | 0.5
3.94
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.93 |  | 1.488 |  | 1.97 |  | 1.182 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0
[19 empty] | 0.93 |  | 1.488 |  | 1.97 |  | 1.182
ООО «Региональная Управляющая Компания»
[7 empty] | 8.3 |  |  | 9.87 |  |  | 4 | м2 |  | 586.76 |  | 6756.9618 | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 1 | кг. | 4
[6 empty] | Lр мп |  |  | Lф мп |  |  |  | Расход расч. (кг/м) | [6 empty] | Материал кг | [5 empty] | Расход факт.(кг)
Швы(м) | [5 empty] | 4 |  |  | 5.57 | [16 empty] | 12.254 |  |  |  | 2,2кг./м2
Всего по листу | [5 empty] | 4 |  |  | 5.57 |  |  |  | С/С Церезит CR 65 | [9 empty] | 1 |  | 2.2 | 12.254 |  |  |  | 2,2кг./м2
всего по дому | [8 empty] | 9.87 |  |  |  | С/С Церезит CR 65 | [11 empty] | 2.2 | 21.714 |  |  |  | 2,2кг./м2
|  |  |  | Фамилия |  |  |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  | Комсомольская | [7 empty] | д. 1 |  |  | кв. 55
Выполнил |  |  |  | Кудымов А. Г. | [7 empty] | 2020-10-29
Принял |  |  |  | Ефимовой И.О. | [10 empty] | Герметизация площадей наружных панелей | [15 empty] | 133
Проверил | [30 empty] | Лист 4
3,0
1,7
Note on N51: № работ

## Акт расх. мат.
ИП Кудымов А.Г.
Адрес: 143300, Моск. обл., г. Наро-Фоминск, Пионерский проезд, д. 4, кв. 2
тел: 8-916-103-96-60; (234)3-95-67
e-mail; kudimovan@mail.ru
Акт № 133
Расхода материалов на объекте по адресу, ул. Комсомольская, д. 1
|  |  | от | 2020-10-29
| Заказчик: | ООО «Региональная Управляющая Компания»
| Исполнитель: | ИП Кудымов А.Г.
№ | Наименование товара |  |  | Ед. изм | Кол-во | Единица измерения | Количество
1 | Лента Герлен |  |  | м | 2.53 | м | 2.783
2 | Гидроизол ПБК " HAVEG" |  |  | м | 6.151 | л. | 10
3 | С/С Церезит CR 65 |  |  | м2 | 9.87 | кг. | 21.714
Ответственное лицо |  |  | ИП________________________________ Кудымов А.Г.
м.п.

## Счёт
ИП Кудымов А.Г.
Адрес: 143300, Моск. обл., г. Наро-Фоминск, Пионерский проезд, д. 4, кв. 2
тел: 8-916-103-96-60; (234)3-95-67
e-mail; kudimovan@mail.ru
Образец заполнения платежного поручения
ИНН 503000532452 |  | КПП 0 |  | Сч № | 40802810403300150539
Получатель
ИП Кудымов Андрей Григорьевич
Банк получателя |  |  |  | БИК | 044525181
Банк "Возрождение" (ПАО) г. Москва |  |  |  | К/Сч | 30101810900000000181
|  | Счёт № 133 от |  | 2020-10-29
|  |  | 133 |  | 2020-10-29
Заказчик: ООО «Региональная Управляющая Компания» ; Комсомольская д. 1
Плательщик: ООО «Региональная Управляющая Компания»
№ | Наименование товара |  |  | Единица изме рения | Коли чество | Цена | Сумма
1 | Заполнение швов лентой Герлен |  |  | м | 2.53 | 88.13 | 222.9689
2 | Гидроизоляция козырьков балконов мастикой в 1 слой |  |  | м | 6.151 | 120.74 | 742.6717
3 | Герметизация площадей наружных панелей |  |  | м2 | 9.87 | 586.76 | 5791.3212
4 | Лента Герлен |  |  | м | 2.783 | 62.72 | 174.5498
5 | Гидроизол ПБК " HAVEG" |  |  | л. | 10 | 165.2 | 1652
6 | С/С Церезит CR 65 |  |  | кг. | 21.714 | 65.52 | 1422.7013
[6 empty] | Итого: | 10006.2129
[6 empty] | Без налога (НДС): | 0
[6 empty] | Всего к оплате: | 10006.2129
Всего наименований: 6 на сумму: 10 тыс.6 руб. 21 коп
Десять тысяч шесть рублей 21 коп.
ИП________________________________ Кудымов А.Г.
м.п.
10 | 6 | 21
10000 | 6

## Акт КС-2
Унифицированая форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | ООО «Региональная Управляющая Компания» | [6 empty] | по ОКПО
Подрядчик ( Субподрядчик ) |  |  |  | ИП Кудымов А.Г | [5 empty] | по ОКПО
Стройка |  | Ремонт фасада
Объект | Жилое здание Комсомольская д. 1
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт ) | номер |  | 121
[9 empty] | дата |  | 2017-04-06
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[5 empty] | АКТ | 133 | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | Сметная ( договорная ) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда ) | [6 empty] | 10006.2129 |  |  | руб.
номер |  | наименование работ |  |  | номер единичной расценки |  | единица измения | выполнено работ
по порядку | позиции по смете | [6 empty] | количество | цена за единицу руб. |  | стоимость руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
1 | 16 | Заполнение швов лентой Герлен |  |  |  |  | м | 2.53 | 88.13 |  | 222.9689
2 | 6 | Гидроизоляция козырьков балконов мастикой в 1 слой |  |  |  |  | м | 6.151 | 120.74 |  | 742.6717
3 | 4 | Герметизация площадей наружных панелей |  |  |  |  | м2 | 9.87 | 586.76 |  | 5791.3212
4 | 0 | Лента Герлен |  |  |  |  | м | 2.783 | 62.72 |  | 174.5498
5 | 0 | Гидроизол ПБК " HAVEG" |  |  |  |  | л. | 10 | 165.2 |  | 1652
6 | 0 | С/С Церезит CR 65 |  |  |  |  | кг. | 21.714 | 65.52 |  | 1422.7013
| ИТОГО | [9 empty] | 10006.2129
|  |  |  | К= | 0 |  |  | Без НДС |  |  | 0
[10 empty] | Всего по акту | 10006.2129
|  |  | Сдал | ИП Кудымов А. Г. | [5 empty] | А.Г.Кудымов
М П
|  |  | Принял | [6 empty] | / И.О.Ефимовой. /
|  |  | директор | [6 empty] | / И.О.Ефимова. /
М П

## Справка КС-3
Унифицированая форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 104
Код
Форма по ОКУД
Инвестор: | [8 empty] | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | ООО «Региональная Управляющая Компания» | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик ( Субподрядчик ) |  |  | ИП Кудымов А.Г | [5 empty] | по ОКПО
Стройка |  | Ремонт фасада
Объект | Жилое здание Комсомольская д. 1
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт ) | номер |  |  | 121
[7 empty] | дата |  |  | 2017-04-06
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
|  | СПРАВКА |  | 133 | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 |  | 2020-10-29
о стоимости выполненных работ и затрат
номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ оборудования, затрат |  |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат (в руб.)
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года по отчётный месяц включительно |  | в том числе за отчётный месяц
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Всего затрат включаемых в стоимость работ |  |  |  | 10006.2129 | 10006.2129 |  | 10006.2129
2 | В том числе
| Акт № 133 |  |  |  | 0 | 10006.2129 |  | 10006.2129
3 | Итого |  |  |  | 0 | 10006.2129 |  | 10006.2129
[6 empty] | НДС |  | 0
[7 empty] | Всего с учётом НДС | 10006.2129
|  |  | Подрядчик: |  |  |  | / А.Г.Кудымов /
|  |  | Заказчик: |  |  |  | / И.О.Ефимова. /